## Dashboard
2019-05-15
Proyectos Activos ¦ Active Projects | [7 empty] | Personal ¦ Headcount | [6 empty] | m² Administrados ¦ Managed m² | [5 empty] | Proyectos con Alto Riesgo¦ High Risk Projects | [7 empty] | Proyectos Detenidos ¦ Stoped Projects | [5 empty] | Cartera Vencida Agency ¦ Expired Wallet Agency |  |  |  | Cartera Vencida Principal ¦ Expired Wallet Principal
TOTAL |  |  | 84 |  |  |  |  | TOTAL |  | 209 |  |  |  |  | TOTAL |  | 1179091.73 |  |  |  | TOTAL |  |  | 1 |  |  |  |  | TOTAL |  | 6 |  |  |  | TOTAL | 14564200.7877 |  |  | TOTAL | 111360
México* |  | 61 |  |  |  | 72.62% |  | México* | 131 |  |  |  | 62.68% |  | México* |  | 782956.15 |  | 66.4% |  | México* |  | 1 |  |  |  | 100% |  | México* | 5 |  |  |  | 83.33% | México* | 10396931.0122 |  | 71.39% | México* | 111360 |  |  | 100%
Noreste |  | 10 |  |  |  | 11.9% |  | Noreste | 38 |  |  |  | 18.18% |  | Noreste |  | 138096 |  | 11.71% |  | Noreste |  | 0 |  |  |  | 0% |  | Noreste | 0 |  |  |  | 0% | Noreste | 1141233.2764 |  | 7.836% | Noreste | 0 |  |  | 0%
Occidente |  | 7 |  |  |  | 8.333% |  | Occidente | 21 |  |  |  | 10.05% |  | Occidente |  | 190238.58 |  | 16.13% |  | Occidente |  | 0 |  |  |  | 0% |  | Occidente | 1 |  |  |  | 16.67% | Occidente | 1864693.6896 |  | 12.8% | Occidente | 0 |  |  | 0%
Bajío |  | 6 |  |  |  | 7.143% |  | Bajío | 19 |  |  |  | 9.091% |  | Bajío |  | 67801 |  | 5.75% |  | Bajío |  | 0 |  |  |  | 0% |  | Bajío | 0 |  |  |  | 0% | Bajío | 1161342.8095 |  | 7.974% | Bajío | 0 |  |  | 0%
Ajuste por actualización de |  |  | 83 | a | 84 | 1.205% |  | Ajuste por actualización de |  | 207 | a | 209 | 0.9662% |  | Ajuste por actualización |  | 984960.73 | 1179091.73 | 19.71% |  | Sin cambios |  |  | 1 | a | 1 | 0% |  | Sin cambios |  | 6 | a | 6 | 0% | Ajuste por actualización | 14350172.7218 | 14564200.7877 | 1.491% | Sin cambios | 111360 |  | 111360 | 0%
[17 empty] | 984960.73 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 14350172.7218 |  |  |  |  | 111360
Cierre de Proyectos en Próximo Mes ¦ Projects Closing Next Month | [7 empty] | Proyectos ¦ Projects |  |  | General ¦ General | [5 empty] | Tiempo ¦ Time |  |  | Costo ¦ Cost |  |  |  |  | Riesgo ¦ Risk
[8 empty] | México | 50 |  | 25 |  | 50 | 100 |  | 0 | 25 | 50 | 100 | 25 |  | 50 | 100 |  | 25 |  | 50 | 100
1 | Scotibank Nave Industrial Heins | [9 empty] | 1 |  | 5 | 39 |  | 5 | 5 | 15 | 24 | 3 |  | 27 | 8 |  | 0 |  | 13 | 32
2 | Motorola Solutions | [9 empty] | 2% |  | 10% | 78% |  | 10% | 10% | 30% | 48% | 6% |  | 54% | 16% |  | 0% |  | 26% | 64%
3 | Norton Rose CDMX
4 | Citi Commisioning Ola 1
5 | Helm | [6 empty] | Proyectos ¦ Projects |  |  | General ¦ General | [5 empty] | Tiempo ¦ Time |  |  | Costo ¦ Cost |  |  |  |  | Riesgo ¦ Risk
6 | Mormonees Hermosillo | [6 empty] | Noreste | 10 |  | 25 |  | 50 | 100 |  | 0 | 25 | 50 | 100 | 25 |  | 50 | 100 |  | 25 |  | 50 | 100
[11 empty] | 0 |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |  | 8 | 2 |  | 0 |  | 1 | 9
[11 empty] | 0% |  | 0% | 20% |  | 0% | 0% | 6% | 14% | 0% |  | 16% | 4% |  | 0% |  | 2% | 18%
Simbología ¦ Symbology
General ¦ General |  |  |  | Tiempo ¦ Time |  |  |  | Proyectos ¦ Projects |  |  | General ¦ General | [5 empty] | Tiempo ¦ Time |  |  | Costo ¦ Cost |  |  |  |  | Riesgo ¦ Risk
En Progreso |  | 100 |  | En Progreso |  |  | 100 | Occidente | 7 |  | 25 |  | 50 | 100 |  | 0 | 25 | 50 | 100 | 25 |  | 50 | 100 |  | 25 |  | 50 | 100
Precaución |  | 50 |  | Precaución |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |  | 4 | 1 |  | 0 |  | 3 | 4
Atención |  | 25 |  | Atención |  |  | 25 |  |  |  | 0% |  | 4% | 8% |  | 2% | 4% | 0% | 10% | 4% |  | 8% | 2% |  | 0% |  | 6% | 8%
Detenido |  | 0
Costo ¦ Cost |  |  |  | Riesgo ¦ Risk
Debajo del Costo |  | 100 |  | En Progreso |  |  | 100 | Proyectos ¦ Projects |  |  | General ¦ General | [5 empty] | Tiempo ¦ Time |  |  | Costo ¦ Cost |  |  |  |  | Riesgo ¦ Risk
|  |  |  | Precaución |  |  | 50 | Bajío | 6 |  | 25 |  | 50 | 100 |  | 0 | 25 | 50 | 100 | 25 |  | 50 | 100 |  | 25 |  | 50 | 100
En Costo |  | 50 |  | Atención |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |  | 4 | 2 |  | 0 |  | 2 | 4
Sobrecosto |  | 25 | [8 empty] | 0% |  | 2% | 10% |  | 0% | 0% | 8% | 4% | 0% |  | 8% | 4% |  | 0% |  | 4% | 8%

## Input
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Auxiliar 0 | N° de Proyecto | Responsable de Área | Responsable Abreviado | Cliente | Nombre del proyecto | Estado | Ciudad | Región | Área Operativa | Tipo de Proyecto | Servicios | Project Manager | Area m² | Inicio Proyecto | Fin Proyecto | Dureacion (meses) | % Avence Programado | % Avance Real | Condicion General del Proyecto | Indicador General | Tiempo | Indicador de Tiempo | Costo | Indicador de Costo | Riesgo | Indicador de Riesgo | Auxiliar 1
961 | 703 | Gabriel Zuñiga | GZ | JWT | JWT | CDMX | CDMX | México | Edificación | Ground Up (new) | Project Management | Emilio Cid | 5600 | 2016-07-01 | 2018-01-01 | 18 | 100% | 96% | Atención | 25 | Demorado <25% | 25 | En costo | 50 | Medio | 50 | 96
01 | 1519 | Azul Gómez | AG | BBVA Bancomer | BBVA PO | CDMX | CDMX | México | Workplace | Consultancy | Project Management | Azul Gómez | NA | 2016-02-01 | 2018-12-31 | 35 |  |  |  | #N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0
02 | 1941 | Agustín Cortina | AC | HP | HP Guadalajara | Jalisco | Guadalajara | Occidente | Otro | Interior (new) | Project Management | Ernesto Ambriz | 100060 | 2016-08-01 | 2017-12-01 | 16 |  |  | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 0
381 | 2409 | Saúl Torres | ST | Senator | Hotel Senator Riviera Cancun | Quintana Roo | Playa del Carmen | México | Otro | Other | Owners Representation/Construction Monitoring | Saul Torres | 64000 | 2017-04-01 | 2018-09-01 | 17 | 65% | 38% | Precaución | 50 | Demorado <25% | 25 | En Costo | 50 | Bajo | 100 | 38
741 | 2459 | Gabriel Zuñiga | GZ | Gigante | Gigante Interlomas | CDMX | CDMX | México | Edificación | Ground up (new) | Construction Management | Gustavo Roaro | 75000 | 2017-04-01 | 2019-09-01 | 29 | 75% | 74% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 74
1001 | 2472 | Saúl Torres | ST | Scotiabank | Scotibank Nave Industrial Heins | Jalisco | Guadalajara | México | Otro | Other | Owners Representation/Construction Monitoring | Alejandro Flores | 178431 | 2018-05-01 | 2019-06-01 | 13 | 100% | 100% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 100
28.81 | 2755 | Edgar Martínez | EM |  | Arboleda COM2 | Nuevo León | Monterrey | Noreste | Edificación | Ground up (new) | Construction Management | Eduardo Avila | 78030 | 2017-08-01 | 2020-06-30 | 35 | 40% | 28.8% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | Debajo del Costo | 100 | Medio | 50 | 28.8
331 | 2780 | Marco Mora | MM |  | Oechsler | Querétaro | Querétaro | Bajío | Otro | Interior (new + remodel) | Project Management | Paulina Galván | 3000 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 12 | 33% | 33% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 33
991 | 2785 | Marco Mora | MM |  | Bos Irapuato Expansion | Guanajuato | Irapuato | Bajío | Otro | Ground up (new) | Project Management | Luis Cordero | 8000 | 2017-10-01 | 2018-06-30 | 9 | 100% | 99% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 99
51.51 | 2973 | Agustín Cortina | AC | Logrand | Logrand Nacional | Jalisco | Zapopan | Occidente | Otro | Ground up (new) | Project Management | Jaime Barragan | 24109.58 | 2017-09-11 | 2018-03-31 | 7 | 88% | 51.5% | Precaución | 50 | Demorado <25% | 25 | Sobrecosto | 25 | Medio | 50 | 51.5
581 | 2984 | Agustín Cortina | AC |  | Amdocs piso 2 | Jalisco | Guadalajara | Occidente | Otro | Interior (new) | Project Management | Oscar Perez | 1515 | 2017-11-15 | 2018-06-01 | 7 | 100% | 58% | Precaución | 50 | Demorado <25% | 25 | En costo | 50 | Medio | 50 | 58
981 | 3191 | Agustín Cortina | AC |  | Tata Querétaro Parks II | Querétaro | Queretaro | Occidente | Otro | Interior (new) | Project Management | Agustin Cortina | 8061 | 2018-01-15 | 2018-07-15 | 6 | 100% | 98% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | Debajo del Costo | 100 | Medio | 50 | 98
801 | 3253 | Ivonne Moga | IM | Nissan | Nissan | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Project Management | Ricardo Nieves | 18000 | 2018-03-01 | 2019-05-01 | 14 | 95% | 80% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | En costo | 50 | Medio | 50 | 80
471 | 3278 | Saúl Torres | ST | Scotiabank | Scotiabank We Santa Fe | CDMX | CDMX | México | Otro | Consultancy | Owners Representation/Construction Monitoring | Omar Rodríguez | 45021 | 2018-01-15 | 2019-05-30 | 17 | 60% | 47% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 47
851 | 3285 | Saúl Torres | ST | Citibanamex | Citi Ola 2 | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Project Management | Iveet Cordero | 15200 | 2018-03-01 | 2019-06-01 | 15 | 100% | 85% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | Debajo del Costo | 100 | Bajo | 100 | 85
1002 | 3334 | Ivonne Moga | IM | Motorola | Motorola Solutions | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Project Management | Claudia Vergara | 743 | 2018-04-01 | 2018-11-30 | 8 | 100% | 100% | Detenido | 0 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 100
992 | 3450 | Ivonne Moga | IM | Exxon | Exxon Reforma | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (remodel) | Project Management | Oscar Ferro | 1627 | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 6 | 100% | 99% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 99
982 | 3453 | Ivonne Moga | IM | Google | Google Puertas | CDMX | CDMX | México | Interiores | Other | Project Management | Roberto Guerrero | 5300 | 2018-06-01 | 2018-11-30 | 6 | 100% | 98% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | Debajo del Costo | 100 | Bajo | 100 | 98
371 | 3454 | Ivonne Moga | IM | Mondelez | Mondelez RDQ | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Project Management | Gabriela González | 4672 | 2018-01-01 | 2019-10-15 | 22 | 39% | 37% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | Sobrecosto | 25 | Medio | 50 | 37
03 | 3495 | Azul Gómez | AG |  | Telefonica Workplace | CDMX | CDMX | México | Workplace | Interior (new) | Workplace | Azul Gómez | 26000 | 2018-06-05 | 2018-09-30 | 4 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
04 | 3496 | Azul Gómez | AG |  | EY Workplace | CDMX | CDMX | México | Workplace | Interior (new) | Workplace | Azul Gómez | 10000 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 3 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
05 | 3497 | Azul Gómez | AG | Loreal | Loreal Workplace | CDMX | CDMX | México | Workplace | Interior (new) | Workplace | Azul Gómez | 9645 | 2018-06-05 | 2018-06-30 | 1 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
#VALUE! | 3523 | Gabriel Zuñiga | GZ |  | Panamericana Nueva Sucursal | CDMX | CDMX | México | Edificación | Ground up (new) | Construction Management | Luis Razo | 6630 | 2018-06-01 | 2019-10-01 | 16 | NA | NA | Precaución | 50 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | #VALUE!
28.82 | 3524 | Edgar Martínez | EM | AT&T | AT&T Monterrey | Nuevo León | Monterrey | Noreste | Otro | Interior (new) | Project Management | Olga Gust | 1600 | 2018-06-02 | 2018-12-01 | 6 | 37.7% | 28.8% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 28.8
#VALUE! | 3533 | Ivonne Moga | IM | American Express | American Express Recurso Asignado | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Project Management | Moises Silva | 1600 | 2018-06-03 | 2020-05-03 | 23 | N/A | N/A | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | #VALUE!
#VALUE! | 3575 | Miguel Sevilla | MS | Nissan | Nissan PMO sucursales | CDMX | CDMX | México | Multisitios | Interior (new + remodel) | PMO | Miguel Sevilla | 100000 | 2017-11-22 | 2018-10-22 | 11 | - | - | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | Debajo del Costo | 100 | Bajo | 100 | #VALUE!
101 | 3584 | Marco Mora | MM |  | HDI Queretaro; | Querétaro | Queretaro | Bajío | Otro | Interior (new) | Project Management | Juan Pablo Dávalos | 12000 | 2018-05-30 | 2020-03-28 | 22 | 25% | 10% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | Debajo del Costo | 100 | Medio | 50 | 10
993 | 3587 | Edgar Martínez | EM |  | BRK Juárez; | Chihuahua | Cd. Juarez | Noreste |  | Interior (new) | Project Management | Ernesto Vivar | 10000 | 2018-08-13 | 2019-01-15 | 5 | 100% | 99% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En Costo | 50 | Bajo | 100 | 99
1003 | 3588 | Ivonne Moga | IM | Norton Rose | Norton Rose CDMX | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Project Management | José Luis González | 950 | 2018-07-15 | 2019-01-01 | 6 | 100% | 100% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | Debajo del Costo | 100 | Bajo | 100 | 100
1004 | 3590 | Saúl Torres | ST | Citibanamex | Citi Commisioning Ola 1 | CDMX | CDMX | México | PMO | Consultancy | Consultancy | Miguel Ángel Pérez | 64000 | 2018-08-01 | 2019-04-01 | 8 | 100% | 100% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 100
802 | 3591 | Ivonne Moga | IM | Nissan | Nissan Costos | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Cost Management | Ricardo Nieves | 18000 | 2018-09-15 | 2019-04-01 | 7 | 95% | 80% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | En costo | 50 | Medio | 50 | 80
861 | 3592 | Gabriel Zuñiga | GZ | Cinemex | Cinemex Aldea Guanajuato | Guanajuato | León | México | Edificación | Interior (new + remodel) | Construction Management | Christian Vargas | 3938.95 | 2018-09-17 | 2019-04-19 | 7 | 91% | 86% | Precaución | 50 | Demorado <15% | 50 | En costo | 50 | Medio | 50 | 86
994 | 3598 | Agustín Cortina | AC |  | Osram Continental Guadalajara | Jalisco | Guadalajara | Occidente |  | Ground up (new) | Project Management | Heriberto Lachica | 1500 | 2018-07-01 | 2019-02-01 | 7 | 100% | 99% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | Sobrecosto | 25 | Bajo | 100 | 99
121 | 3620 | Marco Mora | MM |  | Fandelli Queretaro | Querétaro | Queretaro | Bajío |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 24% | 12% | Precaución | 50 | Demorado <15% | 50 | Debajo del Costo | 100 | Bajo | 100 | 12
06 | 3630 | Paola Díaz | PD | Nissan | Nissan M&CH | CDMX | CDMX | México | Move Managment | Consultancy | Move & Change Management | Paola Díaz | NA | 2018-09-01 | 2019-02-28 | 6 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
451 | 3658 | Edgar Martínez | EM | Citibanaemx | Citibanamex Monterrey | Nuevo León | Monterrey | Noreste | Interiores | Interior (new) | Project Management | Andrés Treviño | 5709 | 2018-08-29 | 2019-09-30 | 13 | 55% | 45% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 45
51 | 3674 | Ivonne Moga | IM |  | Torre Acuario | CDMX | CDMX | México | Interiores |  |  |  | 1200 |  |  | 0 | 85% | 5% | Precaución | 50 | Demorado <15% | 50 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 5
983 | 3675 | Ivonne Moga | IM |  | Goldman Sachs Prado Sur | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (remodel) | Project Management | Georgina Almaraz | 340 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 4 | 100% | 98% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 98
#VALUE! | 3678 | Miguel Sevilla | MS | Banca Afirme | Afirme Monterrey | Nuevo León | Monterrey | México | Multisitios | Interior (new) | PMO | Andrés Treviño | 2250 | 2018-09-01 | 2019-02-28 | 6 | - | - | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Medio | 50 | #VALUE!
1005 | 3703 | Ivonne Moga | IM | Helm | Helm | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Project Management | Ricardo Díaz | 1915 | 2018-10-01 | 2019-02-14 | 5 | 100% | 100% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | Debajo del Costo | 100 | Bajo | 100 | 100
171 | 3704 | Ivonne Moga | IM | Coca-Cola | Coca Cola | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (remodel) | Project Management |  | 2000 |  |  | 0 | 21% | 17% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | Sobrecosto | 25 | Medio | 50 | 17
07 | 3705 | Paola Díaz | PD | Coca Cola | Coca Cola Move | CDMX | CDMX | México | Move Managment | Consultancy | Move Management | Paola Díaz | 2500 | 2018-02-01 | 2019-02-01 | 12 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
771 | 3706 | Ivonne Moga | IM |  | Goldcorp | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Owners Representation/Construction Monitoring | Omar Rodríguez | 774 | 2018-09-06 | 2019-05-01 | 8 | 87% | 77% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 77
131 | 3707 | Gabriel Zuñiga | GZ | Cinemex | Cinemex Cumbres Monterrey | Nuevo León | Monterrey | México | Edificación | Interior (new + remodel) | Construction Management | Isai Rodriguez | 2463 | 2018-10-01 | 2019-04-01 | 6 | 17% | 13% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | En costo | 50 | Medio | 50 | 13
711 | 3747 | Edgar Martínez | EM |  | BTMS Monterrey | Nuevo León | Monterrey | Noreste |  | Interior (new) | Owners Representation/Construction Monitoring | Ernesto Vivar | 5462 | 2018-10-01 | 2019-01-31 | 4 | 73% | 71% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 71
951 | 3758 | Edgar Martínez | EM |  | 7Eleven Due Diligence | Nuevo León | Monterrey | Noreste |  | Consultancy | Due diligence (any report or site survey should fall into this category) | Edgar Martinez | 9800 | 2018-09-01 | 2019-02-01 | 5 | 95% | 95% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | Debajo del Costo | 100 | Bajo | 100 | 95
952 | 3807 | Agustín Cortina | AC |  | Credit Suisse Expansion | Jalisco | Guadalajara | Occidente |  | Interior (new) | Project Management | Heriberto Lachica | 58 | 2018-11-01 | 2019-04-01 | 5 | 100% | 95% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 95
151 | 3820 | Gabriel Zuñiga | GZ | Nissan | Nissan Civac Cuernavaca | CDMX | CDMX | México | Edificación | Interior (new) | Construction Management | Ricardo Rodríguez | 4820 | 2018-11-01 | 2019-10-30 | 12 | 15% | 15% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 15
23.51 | 3821 | Edgar Martínez | EM |  | Orange Cardinal | Guanajuato | Irapuato | Noreste |  | Ground up (new) | Project Management | Edgar Martinez | 23100 | 2018-10-01 | 2020-04-30 | 19 | 24.5% | 23.5% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 23.5
751 | 3822 | Ivonne Moga | IM | Sony | Sony Music | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Project Management | Claudia Vergara | 1200 | 2018-11-01 | 2019-06-01 | 7 | 95% | 75% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 |  | #N/A | Medio | 50 | 75
984 | 3823 | Ivonne Moga | IM |  | Amex Salas Centurion | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Project Management | Monica Romero | 500 | 2018-11-01 | 2019-01-31 | 3 | 100% | 98% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 |  | #N/A | Bajo | 100 | 98
501 | 3836 | Ivonne Moga | IM |  | JP Morgan remodelacion piso 20 | CDMX | Puebla | México | Interiores | Interior (remodel) | Project Management | Lourdes Bautista | 850 | 2018-11-01 | 2019-06-01 | 7 | 50% | 50% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | Debajo del Costo | 100 | Bajo | 100 | 50
172 | 3838 | Ivonne Moga | IM | Huawei | Huawei Carso II | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Project Management | Roberto Guerrero | 2800 | 2018-11-01 | 2019-07-15 | 9 | 17% | 17% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Medio | 50 | 17
201 | 3839 | Ivonne Moga | IM |  | Spin Master | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Project Management | Luis Romero | 170 | 2019-01-30 | 2019-06-30 | 5 | 20% | 20% | Detenido | 0 | En tiempo | 100 |  | #N/A | Bajo | 100 | 20
08 | 3866 | Paola Díaz | PD |  | DXC Costa Rica Move | San José | CDMX | México | Move Managment | Consultancy | Move Management | Paola Díaz | 5000 | 2019-01-15 |  | -1449 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
09 | 3943 | Paola Díaz | PD |  | Helm move | CDMX | CDMX | México | Move Managment | Consultancy | Move Management | Paola Díaz | 2500 | 2019-01-25 |  | -1450 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
803 | 3970 | Ivonne Moga | IM |  | ICAO | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Project Management | Monica Hernandez | 700 | 2019-01-15 | 2019-05-15 | 4 | 80% | 80% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | Sobrecosto | 25 | Medio | 50 | 80
251 | 3971 | Marco Mora | MM |  | Continental Silao | Guanajuato | Silao | Bajío |  | Interior (new + remodel) | Project Management | Abraham Gutiérrez | 4800 | 2018-12-17 | 2019-06-16 | 6 | 25% | 25% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 25
102 | 3972 | Ivonne Moga | IM |  | Mormones Culiacán | Sinaloa | Culiacan | México | Interiores | Ground up (new) | Project Management | Florentina Bravo | 22000 | 2018-11-01 | 2019-05-01 | 6 | 100% | 10% | Detenido | 0 | Demorado <25% | 25 |  | #N/A | Bajo | 100 | 10
372 | 4032 | Ivonne Moga | IM |  | IQVIA | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new + remodel) | Project Management | Alejandro González | 1212 | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 9 | 37% | 37% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | Debajo del Costo | 100 | Bajo | 100 | 37
#VALUE! | 4086 | Miguel Sevilla | MS | Banca Afirme | Afirme Multisitios | CDMX | CDMX | México | Multisitios | Interior (new + remodel) | PMO | Miguel Sevilla | 3000 | 2019-01-16 | 2019-06-16 | 5 | - | - | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | Debajo del Costo | 100 | Bajo | 100 | #VALUE!
321 | 4087 | Marco Mora | MM |  | Advanced Samsung Queretaro | Querétaro | Queretaro | Bajío |  | Ground up (new) | Project Management | Abraham Gutiérrez | 40000 | 2019-02-07 | 2019-09-07 | 7 | 42% | 32% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | En costo | 50 | Medio | 50 | 32
010 | 4089 | Ivonne Moga | IM | Helm | Helm Cedis | CDMX | CDMX | México | Interiores |  |  | Monica Romero | 4000 | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 12 | 0% | 0% | Detenido | 0 |  | #N/A |  | #N/A | Medio | 50 | 0
502 | 4090 | Ivonne Moga | IM | McDemott | McDermott | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (remodel) | Project Management | Roberto Guerrero / Florentina Bravo | 1849 | 2019-02-11 | 2019-04-11 | 2 | 70% | 50% | En progreso | 100 | Demorado <25% | 25 |  | #N/A | Medio | 50 | 50
152 | 4091 | Ivonne Moga | IM | Natixis | Natixis | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Project Management | José Luis González | 580 | 2018-11-01 | 2019-07-01 | 8 | 35% | 15% | En progreso | 100 | Demorado <25% | 25 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 15
301 | 4092 | Ivonne Moga | IM | AT&T | AT&T Tecnoparque II | CDMX | CDMX | México | Interiores | 0 | Project Management | Julia Carrazco | 1470 |  |  | 0 | 32% | 30% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 30
011 | 4097 | Paola Díaz | PD |  | Norton Rose Move | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (new) | Move & Change Management | Paola Díaz | NA | 2019-01-03 |  | -1449 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
012 | 4098 | Paola Díaz | PD | BBVA Bancomer | BBVA Peru Move | 0 | 0 | México | Move Managment | 0 | 0 | Paola Díaz | NA |  |  | 0 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
013 | 4116 | Paola Díaz | PD |  | Telefonica Chile Move | 0 | 0 | México | Move Managment | 0 | 0 | Paola Díaz | NA |  |  | 0 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
11 | 4195 | Ivonne Moga | IM | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson Agave | CDMX | CDMX | México | Interiores |  | Project Management |  | 6150 |  |  | 0 | 1% | 1% | Detenido | 0 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 1
52 | 4196 | Saúl Torres | ST | Scotiabank | Scotiabank Puerto Vallarta Pelicanos | Jalisco | Puerto Vallarta | México | Otro | Other | Owners Representation/Construction Monitoring | Alejandro Flore | 17000 | 2019-03-01 | 2020-09-01 | 18 | 5% | 5% | Precaución | 50 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 5
61 | 4197 | Edgar Martínez | EM |  | Telefex Tecate | BCS | Tecate | Noreste | Owner Rep |  |  |  | 2500 |  |  | 0 | 6% | 6% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 6
#VALUE! | 4198 | Gabriel Zuñiga | GZ |  | Ciudad UP | CDMX | CDMX | México | Edificación | Ground up (new) | Construction Management | Christian Vargas | 20643.2 | 2019-04-01 | 2020-12-01 | 20 | Pre | Pre | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | #VALUE!
53 | 4214 | Ivonne Moga | IM |  | Thyssenkrupp | CDMX | CDMX | México | Interiores |  |  |  | 3000 |  |  | 0 | 8% | 5% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 5
103 | 4215 | Ivonne Moga | IM | DIDI | DIDI | CDMX | CDMX | México | Interiores |  |  |  | 1212 |  |  | 0 | 10% | 10% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 |  | #N/A | Bajo | 100 | 10
311 | 4216 | Edgar Martínez | EM |  | Banco Base Monterrey | Nuevo León | Monterrey | Noreste |  |  |  |  | 1895 |  |  | 0 | 41% | 31% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 31
21 | 4226 | Agustín Cortina | AC |  | Haitian Guadalajara | Jalisco | Guadalajara | Occidente | Edificación |  |  |  | 54935 |  |  | 0 | 2% | 2% | Detenido | 0 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 2
014 | 4247 | Azul Gómez | AG | Telefonica | Telefonica Chile Workplace | [7 empty] | NA |  |  | 0 |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
651 | 4248 | Agustín Cortina | AC | Jabil | Jabil Guadalajara Planta B8 | [10 empty] | 0 | 65% | 65% | En progreso | 100 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 65
015 | 4249 | Ivonne Moga | IM | Nissan | Nissan Piso 18 | CDMX | CDMX | México | Interiores | [6 empty] | 0 |  |  | En progreso | 100 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
1006 | 4250 | Ivonne Moga | IM |  | Mormonees Hermosillo | CDMX | CDMX | México | Interiores |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100% | 100% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 100
016 | 4258 | Miguel Sevilla | MS | Huawei | Huawei PMO | [7 empty] | NA |  |  | 0 |  |  | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | Debajo del Costo | 100 | Bajo | 100 | 0
017 | 4259 | Ivonne Moga | IM | Uber | Uber Due Diligence | CDMX | CDMX | México | Interiores | [6 empty] | 0 |  |  | En progreso | 100 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
018 | 4265 | Ivonne Moga | IM | Uber | Uber Jump | CDMX | CDMX | México | Interiores | [6 empty] | 0 |  |  | En progreso | 100 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
019 | 4284 | Ivonne Moga | IM | OACI | ICAO Move | CDMX | CDMX | México | Interiores | [6 empty] | 0 |  |  | En progreso | 100 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | 0
12 | 4287 | Saúl Torres | ST | Citi Banamex | Citibanamex Reforma 390 | CDMX | CDMX | México | Interiores | Interior (remodel) | Project Management | José Luis González | 14500 | 2019-05-01 | 2020-01-01 | 8 | 1% | 1% | En progreso | 100 | En tiempo | 100 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 1
020 | 4295 | Edgar Martínez | EM | Banco Base | Banco Base Guadalajara | [10 empty] | 0 | 0% | 0% |  | #N/A | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0
472 | 4296 | Edgar Martínez | EM | Banco Base | Banco Base Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Noreste | [7 empty] | 0 | 65% | 47% | En progreso | 100 | Demorado <15% | 50 | En costo | 50 | Bajo | 100 | 47

## Data
VALIDACIONES DE DATOS | [24 empty] | Localización
[25 empty] | País |  | Estado | Ciudad
| Servicios | [7 empty] | SEMAFOROS (Nombre de Tabla= "S_xxx") | [15 empty] | México |  | Aguascalientes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [16 empty] | México |  | Baja California
| Servicio | [5 empty] | Sigla |  | General ¦ General | [15 empty] | México |  | Baja California Sur
| Project Management | [5 empty] | PM |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Riesgo ¦ Risk | [7 empty] | México |  | Campeche
| Construction Management | [5 empty] | CM |  | Estatus |  |  |  | Valor |  | Símbolo |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | México |  | Coahuila
| PMO | [5 empty] | PMO |  | En Progreso |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 1: Estatus; 5: Valor; 7: Símbolo | México |  | Colima
| Move Management | [5 empty] | MM |  | Precaución |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 1: Bajo; 5: 100; 7: 100 | México |  | Chiapas
| Workplace | [5 empty] | WP |  | Atención |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 1: Medio; 5: 50; 7: 50 | México |  | Chihuahua
| Otro (especifique) | [5 empty] | O |  | Detenido |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1: Alto; 5: 25; 7: 25 | México |  | CDMX
[25 empty] | México |  | Durango | bar: 1; 5
[25 empty] | México |  | Guanajuato
| Regiones |  |  |  | Proyecto |  |  |  | Costo ¦ Clot | [7 empty] | 1: Tiempo ¦ Time | México |  | Guerrero
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | México |  | Hidalgo
| México |  |  |  | Interiores |  |  |  | Costo ¦ Clot 1: Estatus; Costo ¦ Clot 5: Valor; Costo ¦ Clot 7: Símbolo | Estatus |  |  |  | Valor |  | Símbolo |  | México |  | Jalisco
| Noreste |  |  |  | Edificación |  |  |  | Costo ¦ Clot 1: Debajo del Costo; Costo ¦ Clot 5: 100; Costo ¦ Clot 7: 100 | En tiempo |  |  |  | 100 |  | 100 |  | México |  | México
| Occidente |  |  |  | Retail |  |  |  | Costo ¦ Clot 1: En Costo; Costo ¦ Clot 5: 50; Costo ¦ Clot 7: 50 | Demorado <15% |  |  |  | 50 |  | 50 |  | México |  | Michoacán
| Bajío |  |  |  | Multisitios |  |  |  | Costo ¦ Clot 1: Sobrecosto; Costo ¦ Clot 5: 25; Costo ¦ Clot 7: 25 | Demorado <25% |  |  |  | 25 |  | 25 |  | México |  | Morelos
[5 empty] | Otro | [11 empty] | NA |  |  |  | NA |  |  |  | México |  | Nayarit | bar: Costo ¦ Clot 1; Costo ¦ Clot 5
[5 empty] | - | [19 empty] | México |  | Nuevo León
[25 empty] | México |  | Oaxaca
| Directores |  |  |  |  | Operación |  |  | Costo ¦ Clot 3: Notas ¦ Notes | Semáforos | [7 empty] | México |  | Puebla
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | México |  | Querétaro | bar: Costo ¦ Clot 3
| Agustín Cortina |  |  | AC |  | Consultancy |  |  | Costo ¦ Clot 3: Ajuste por actualización de | General ¦ General | [7 empty] | México |  | Quintana Roo
| Azul Gómez |  |  | AG |  | Ground Up (new) |  |  | Costo ¦ Clot 3: Ajuste por actualización | Costo ¦ Cost | [7 empty] | México |  | San Luis Potosí
| Edgar Martínez |  |  | EM |  | Ground Up (rebuild) |  |  | Costo ¦ Clot 3: Sin cambios | Riesgo ¦ Risk | [7 empty] | México |  | Sinaloa
| Gabriel Zuñiga |  |  | GZ |  | Interior (new) | [10 empty] | Tiempo ¦ Time | [7 empty] | México |  | Sonora
| Ivonne Moga |  |  | IM |  | Interior (new + remodel) | [18 empty] | México |  | Tabasco
| Marco Mora |  |  | MM |  | Interior (remodel) | [18 empty] | México |  | Tamaulipas
| Miguel Sevilla |  |  | MS |  | Other | [18 empty] | México |  | Tlaxcala
| Oliver Jaimes |  |  | OJ |  | N/A | [18 empty] | México |  | Veracruz
| Paola Díaz |  |  | PD |  | - | [18 empty] | México |  | Yucatán
| Saúl Torres |  |  | ST | [20 empty] | México |  | Zacatecas
RIESGOS CRÍTICOS
[25 empty] | n° | PROYECTO |  |  | DESCRIPCIÓN
[25 empty] | 1 | Norton Rose Fulbright |  |  | K
2
3
4
5
ASUNTOS CRÍTICOS
[25 empty] | n° | PROYECTO |  |  | DESCRIPCIÓN
[25 empty] | 1 | Norton Rose Fulbright |  |  | K
[25 empty] | 2 |  |  |  | K
3
4
5